## IEEE 829 Test Plan Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items
1. Document Metadata | Test Plan Identifier | Does the document have a unique, version-controlled identifier (e.g., 'TP-AgentOrchestrator-v1.2')? | Done | test-plan.md §1: CWD-MTP-v1.0, phiên bản 1.0, ngày 2026-10-28, trạng thái Draft.
| Introduction | Is there a summary of the software being tested and the purpose of this specific test plan? | Done | §2.1–2.3: mục đích, phạm vi trong/ngoài, 6 mục tiêu đo được truy vết tới G1–G13.
2. Scope & Features | Test Items | Are the specific modules or binaries to be tested explicitly listed (e.g., 'LLM Routing Service', 'ROS-2 Navigation Node')? | Done | §3: SI-01…SI-08 (API, worker, core, adapters, web, lược đồ CSDL, cấu hình deploy, bộ eval) + TA-01…TA-09.
| Features to be Tested | Are the specific functionalities targeted for this test cycle clearly defined (e.g., 'Vector DB similarity search latency', 'Agent state transitions')? | Done | §4: 11 tính năng F-01…F-11 xếp ưu tiên theo điểm rủi ro; ma trận tính năng × loại kiểm thử; AC/EC từng tính năng.
| Features Not to be Tested | Are intentionally excluded features explicitly documented to define boundaries (e.g., 'Third-party LLM API uptime is out of scope')? | Done | §5: 10 mục loại trừ có lý do + rủi ro + kế hoạch (đăng nhập, G3 với AI thật, vị trí lưu trữ OQ-005, tải OQ-001, uptime AI bên thứ ba…).
3. Approach & Methodology | Testing Approach | Are the overall strategies defined (e.g., Unit, Integration, E2E, Load Testing, or Chaos Engineering)? | Done | §6.1–6.12: tháp L0–L4; đơn vị, tích hợp/API, E2E, UAT, hồi quy, hiệu năng, bảo mật, tiếp cận, UI, đánh giá AI.
| Automation vs Manual | Is the split between automated CI/CD pipeline tests and manual exploratory testing clearly specified? | Done | §6.2: bảng tự động (CI mỗi PR / make) vs thủ công (UAT, chấm G3, đọc màn hình, review L2/L3).
4. Pass/Fail & Lifecycle | Item Pass/Fail Criteria | Are the exact, measurable conditions for success defined (e.g., '99% of RAG queries return within 500ms', 'Zero critical security vulnerabilities')? | Done | §7: L0 10/10 + coverage ≥70% + build <10 phút; rubric ≥10/14; G4=G5=100%; 0 lỗi cao/nghiêm trọng; bảng mức nghiêm trọng.
| Suspension Criteria | What critical failures warrant pausing the entire test cycle (e.g., 'Test database connection drops repeatedly')? | Done | §8: 4 điều kiện tạm dừng (môi trường hỏng lặp lại, lỗi Chặn, rò rỉ dữ liệu/bí mật, build không khớp commit).
| Resumption Requirements | What conditions must be met to restart testing after a suspension (e.g., 'Patch deployed and environment reset')? | Done | §8: tiếp tục khi bản sửa qua L0+L2 kèm ca hồi quy, dựng lại môi trường, chạy lại REG-01…03; rò rỉ cần CNTT xác nhận.
5. Environment & Resources | Environmental Needs | Are hardware and software dependencies specified (e.g., 'Nvidia GPU nodes', 'Qdrant test instance', 'Mocked sensor data streams')? | Done | §11: máy dev, Docker/Colima, stack kiểu sản xuất, GitHub Actions + pgvector, Chromium, dữ liệu thử, giả lập AI.
| Responsibilities | Are roles clearly assigned (who writes the tests, who manages the test data, who reviews the results)? | In Progress | §12: vai trò và trách nhiệm đã định; tên người cụ thể còn [TBD: OQ-007]. Approver L2 phải khác tác giả.
| Staffing & Training Needs | Do QA engineers require specific domain knowledge or training (e.g., 'Familiarity with STM32 controllers')? | Done | §13: RAG/grounding, chấm G3 nhất quán, pgvector/SKIP LOCKED, WCAG/VoiceOver, tiếng Việt có dấu trong tìm kiếm.
6. Execution & Delivery | Testing Tasks | Are the specific steps required to execute the test plan broken down and assigned? | Done | §10: T1–T13 có phụ trách, phụ thuộc, trạng thái (T1–T5 xong; T6, T7 chờ người; T12, T13 bị chặn).
| Test Deliverables | What artifacts will be produced (e.g., Test Scripts, Bug Reports, Final Test Summary Report)? | Done | §9: test-plan, test-report, ci.log, coverage, smoke/proxy/eval log, review-record + checklist, PR, biên bản UAT.
| Schedule | Are major milestones and delivery dates mapped out in alignment with the broader project timeline? | In Progress | §14: mốc M1–M5 có điều kiện vào/ra; M1 đạt 2026-10-28. Ngày cụ thể chờ [TBD: OQ-003].
7. Risk Management | Risks & Contingencies | Are potential roadblocks documented alongside mitigation plans (e.g., 'Risk: Model API rate limits. Mitigation: Use local mocked responses')? | Done | §15: 7 rủi ro kiểm thử + dự phòng (OQ chưa đóng → AI giả cục bộ; bộ eval nhỏ; rate limit AI; mã vào main không qua PR…).
| Approvals | Is there a designated section for sign-off from key stakeholders to authorize the execution of the plan? | In Progress | §16: bảng ký QA Lead / Product owner / CNTT-Bảo mật đã có; chưa ai ký. Agent không có quyền phê duyệt.